МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА
МОУ  «АРХАНГЕЛЬСКАЯ СОШ»
  ПРИКАЗ

С.Архангельское

06.10.2010г.                                                                                                            № 93\2

Об утверждении плана-графика введения ФГОС нового поколения

на начальной ступени общеобразовательного учреждения.

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на начальной ступени  общеобразовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения (Приложение 1)

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                 Л.И.  Зуева

С приказом ознакомлены:

Приложение 1

К приказу №  93\2

От   06.10. 2010 г.

План - график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в  МОУ «Архангельская СОШ»

| № п/п | Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка плана – графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ | октябрь 2010 года | Рабочая группа |
|  |  | Внесение изменений в нормативную базу ОУ 1 Приказ об утверждении изменений Устава МОУ «Архангельская СОШ» 2. Приказ «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС» 3. Приказ по утверждению плана- графика внедрения ФГОС 4. Приказ об утверждении локальных актов по реализации ФГОС (Положения о рабочей группе по разработке проекта модернизированной образовательной системе ОУ) 5. Приказ о введении новых должностных инструкции (новой должностной инструкции учителя начальных классов и заместителя директора по УВР) 6.Приказ о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС 7. Приказ «Об организации работы школы, обеспечивающей пребывание детей с 9.00 до 17.30» 8. Приказ о переходе школы на обучение по новому стандарту. 9. Приказ о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ. | июнь 2011 года октябрь 2010 года октябрь 2010 года октябрь 2010 года август 2011 года август 2011 года август 2011 года август 2011 года август 2011 года | директор школы |
|  |  | Разработка изменений в Уставе МОУ «Архангельская СОШ | апрель 2011 года | Рабочая группа |
|  |  | Разработка программы внеурочной деятельности. Утверждение программы внеурочной деятельности. | апрель 2011 года июнь 2011 года | Рабочая группа Управляющий Совет школы, администрация |
|  |  | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС (учителя начальных классов, заместителей директора по учебной и воспитательной работе) | ноябрь 2011 года | Администрация |
|  |  | Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного учебного графика и др._ | июнь 2011 года | Администрация |
|  |  | Разработка и утверждение учебного плана школы. | июнь 2011 года | Рабочая группа |
|  |  | Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | февраль 2011 года | Рабочая группа, управляющий Совет школы, администрация |
|  |  | Разработка и утверждение программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | январь 2011 года | Рабочая группа |
| 2 | Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС | Расчет средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования |  | директор школы |
|  |  | Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной Уставом ОУ дополнительных средств из внебюджетных источников. |  | директор школы |
| 3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Организация работы по изучению материалов ФГОС начального образования (ШМО, семинары и т.д.) | 2010-2011 учебный год | Менкова М.Д. – руководитель ШМО учителей начальных классов |
|  |  | Совещание при директоре ОУ по вопросу введения ФГОС начального общего образования | март 2011 года | директор школы |
|  |  | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования (приказ по утверждению рабочей группы, распределение обязанностей) | октябрь 2010 года | директор школы |
|  |  | Анализ готовности ОУ к переходу на ФГОС начального образования. Составление аналитических данных. Заседание рабочей группы по анализу готовности ОУ к переходу на ФГОС начального общего образования - кадрового , материально- технического, информационно- методического, финансового). | До 1 апреля 2011года | Администрация |
|  |  | Организация работы по разработке основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения: - анализ примерной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения; - участие в работе семинара по разработке примерной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения; - разработка в ОУ ООП НОО (по образовательным областям, БОП, программы воспитания и социализации, Программы формирования УУД, Системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования; Планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы НОО); - утверждение основной образовательной программы начального общего образования; - разработка пакета методик для проведения диагностики в ОУ. | В течение года | Рабочая группа |
|  |  | Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом | январь 2011 года | Рабочая группа |
|  |  | Установление заработной платы работникам ОУ, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размера их премирования. |  | директор школы |
|  |  | Согласование с Учредителем годового календарного учебного графика | июнь 2011 года | Администрация школы |
|  |  | Самоанализ деятельности школы по готовности к введению ФГОС начального общего образования | До 20.08.2011 года | директор школы |
|  |  | Совещание при директоре школы по итогам проверки готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования | До 25.08.2011 года | директор школы |
|  |  | Переход на стандарты начального общего образования (1 класс) | с 01.09.2011 г. | директор школы |
|  |  | Участие в работе семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Администрация школы, педагоги начальной школы |
|  |  | Направление на курсы повышения квалификации педагогов начальной школы и администрации школы по вопросам подготовки к введению ФГОС в начальной школе. | 2010 – 2011 г.г. По плану курсовой переподготовки | Администрация школы |
|  |  | Оказание консультативной и информационной помощи учителям начальных классов ОУ | 2010 – 2011 г.г. | Заместитель директора по УВР Ухина Г.Д Руководитель ШМО Менкова М.Д. |
|  |  | Участие в мониторинге по введению ФГОС начального общего образования | 2011 г. | Администрация школы |
| 4 | Создание кадрового обеспечения ФГОС | Составление плана методической работы с педагогами. | октябрь 2010 г. | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Организация методической работы с педагогами общеобразовательного учреждения | По плану на 2010-2011 учебный год | Заместитель директора по УВР Ухина Г.Д. Руководитель ШМО Менкова М.Д. |
|  |  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | август 2011 года | директор школы |
| 5 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием интернет - ресурсов, средств массовой информации | 2010-2011 г.г | заместитель директора по УВР Ухина Г.Д. Руководитель ШМО Менкова М.Д. Учитель информатики |
|  |  | Обеспечение информационного взаимодействия для участников введения ФГОС | 2010-2011 г.г. | заместитель директора по УВР Ухина Г.Д. Руководитель ШМО Менкова М.Д. Учитель информатики |
|  |  | На сайте ОУ оформить страницу «ФГОС начального общего образования», где размещать документы ОУ по введению Стандартов. | В течение года | заместитель директора по УВР Ухина Г.Д. Руководитель ШМО Менкова М.Д. Учитель информатики |
|  |  | Собрание родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | 2 четверть | Администрация школы. рабочая группа |
| 6 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | До апреля 2011 года | Администрация школы |
|  |  | Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС | До 25.08.2011 года | Администрация школы |
|  |  | Участие в мониторинге исполнения федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса |  | Администрация школы |