МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

МКОУ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ СОШ»

ПРИКАЗ

Индекс 396230

Воронежская область, Аннинский район,

С. Архангельское, ул. Мира, д. 24

Тел. 8947346)31256

_____________________________________________________________________________

23.01.2015 года                                                                                            № 3\2

«Об утверждении проекта и  плана-графика  введения ФГОС ООО»

В соответствии с решением Педагогического Совета МКОУ Архангельской СОШ от 14.01.2015 г. Протокол № 4 с целью  создании организационно-управленческих условий эффективного введения ФГОС ООО

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

-проект модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС ООО; (приложение 1к приказу);

- план-график введения ФГОС ООО (приложение 2 к приказу);

- систему контроля хода работ по введению ФГОС ООО (приложение 3 к приказу)

2.Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом – графиком.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Ухину Г.Д.

Директор школы                                                   Л.И. Зуева

С приказом ознакомлены:

| №п\п | Ф.И.О | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Авдеева Наталия Васильевна |  |  |
| 2 | Билескина Марина Владимировна |  |  |
| 3. | Зайцева Антонина Анатольевна |  |  |
| 4. | Каньшина Ирина Дмитриевна |  |  |
| 5. | Кривошеева Юлия Николаевна |  |  |
| 6 | Лысикова Надежда Викторовна |  |  |
| 7 | Менкова Марина Дмитриевна |  |  |
| 8 | Менкова Наталия Анатольевна |  |  |
| 9 | Попова Светлана Евгеньевна |  |  |
| 10 | Рыжова Антонина Николаева |  |  |
| 11 | Рыльков Владимир Иванович |  |  |
| 12 | Рылькова Марина Анатольевна |  |  |
| 13 | Сотникова Любовь Ивановна |  |  |
| 14 | Самарина Марина Викторовна |  |  |
| 15 | Сушкова Ирина Валентиновна |  |  |
| 16 | Сапронова Елена Юрьевна |  |  |
| 17 | Пуговкина Татьяна Владимировна |  |  |
| 18 | Тимощенко Елена Геннадьевна |  |  |
| 19 | Токарев Александр Михайлович |  |  |
| 20 | Токарева Вера Викторовна |  |  |
| 21 | Токарев Дмитрий Анатольевич |  |  |
| 22 | Токарева Ольга Владимировна |  |  |
| 23 | Ухина Галина Дмитриевна |  |  |
| 24 | Фролов Олег Викторович |  |  |
| 25 | Шаталова Лариса Николаевна |  |  |
| 26 | Чернышова Алла Владимировна |  |  |
| 27 | Свиридов Роман Александрович |  |  |
| 28 | Токарева Зинаида Петровна |  |  |
| 29 | Сапронова Ольга Михайловна |  |  |

Приложение 1

к приказу №  3\2

по МКОУ Архангельской СОШ

от 23.01.2015 г.

- Проект модернизации образовательной системы школы в соответствии с ФГОС нового поколения

Настоящий проект определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования.

| № | Задачи |
| --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО |
| 1.1. | Формирование пакетов нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по вопросу введения ФГОС ООО |
| 1.2. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения в части введения ФГОС ООО. |
| 1.3. | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. |
| 1.4. | Разработка основной образовательной программы |
| 1.5. | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. |
| 1.6. | Разработка (внесение изменений) локальных актов: регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения; устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса; регламентирующих организацию образовательного процесса; регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ; проектов трудовых договоров и/или дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками с учетом введения и реализации ФГОС |
| 1.7. | Разработка нелинейное расписание образовательного процесса в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы основной школы. |
| 1.8 | Издание приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении: О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО О разработке образовательной программы на 2015_-2020 уч. год Об утверждении образовательной программы на 2015-2020 уч. год Об утверждении годового календарного учебного графика Об утверждении учебного плана Об утверждении программы внеурочной деятельности Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования |
| 1.9. | Утверждение списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования и формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
| 1.10 | Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. |
| 2. | Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС (по согласованию с учредителем) |
| 2.1. | Наличие заявки на финансирование за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС |
| 2.2. | Наличие заявки на финансирование за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС |
| 2.3. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. |
| 3. | Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| 3.1. | Принятие е решения органа государственно-общественного управления о введении в образовательном учреждении ФГОС |
| 3.2. | Утверждение плана (сетевого графика) введения ФГОС ООО |
| 3.3. | Создание совета по введению ФГОС |
| 3.4 | Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ООО |
| 3.5 | Создание «школьной команды» по подготовке и введению ФГОС общего образования в соответствии с дорожной картой |
| 3.6 | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся. |
| 3.7 | Разработка оценки индивидуальных результатов обучающихся (портфолио, рейтинговая оценка итд) |
| 3.8 | Разработка системы контроля и осуществление мониторинга ВВЕДЕНИЯ ФГОС |
| 4. | Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| 4.1. | Создание информационного пространства по проблеме (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.) Формирование на сайте информации: о дате создания образовательной организации; о структуре образовательной организации; о реализуемых образовательных программах с указанием численности обучающихся; о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; о персональном составе педагогических кадров с указанием образовательного ценза, квалификации и опыта работы о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условиях питания и медицинского обслуживания, доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям); электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года копий (фотокопий): а) устава образовательной организации; б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательной организации; д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ. о результатах последнего комплексного самообследования ОУ; о порядке оказания платных образовательных услуг, включая образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг. |
| 4.2. | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. |
| 4.4. | Формирование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. |
| 4.5. | Создание и пополнение каталога ЦОРов и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на ступени основного общего образования, доступного для всех участников образовательного процесса, то есть размещенного на сайте ОУ |
| 4.6. | Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС |
| 4.7. | Создание и использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) |
| 5. | Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| 5.1. | Оснащение общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями |
| 5.2 | Создание условия физического воспитания, обеспечение горячим питанием, формирование динамического расписания учебных занятий, учебного плана, учитывающего полидеятельностное пространство |
| 5.3 | Оборудование учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории по учебным предметам: |
|  | математика |
|  | русский язык |
|  | литература |
|  | иностранный язык |
|  | история |
|  | обществознание |
|  | география |
|  | физика |
|  | химия |
|  | биология |
|  | информатика |
|  | физкультура |
|  | технология |
| 5.4 | Оборудование помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством |
| 5.5 | Оборудование помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством |
| 6. | Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| 6.1. | Создание комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: |
| 7. | Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| 7.1. | Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля реализации ООП ООО |
| 7.2. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. |
| 7.3. | Комплектование образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками |
| 7.4 | Организация повышения квалификации (план), обеспечивающее их профессиональную компетентность в организации УВП в соответствии с требованиями ФГОС администрации ОУ, в т.ч. учителей-предметников. |

Приложение 2

к приказу №  3\2

по МКОУ Архангельской СОШ

от 23.01.2015 г.

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2015г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Январь 2015 г. | Директор школы, зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы. | Создание и определение функционала рабочей группы. | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение о рабочей группе |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования | Январь 2015 г. | Директор школы., зам. директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС основного общего образования | В течение 2014 – 2015 уч. года | Директор школы | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | Декабрь 2014г. | Зав. библиотекой., зам. директора по УВР | Получение объективной информации о готовности ОУ к работе по ФГОС ООО | Совещание при директоре |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе | Январь 2015г. | Зам. директора по УВР отвечающий за введение ФГОС ООО | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на МО учителей основной школы. | В течение 2014-2015 учебного года | Директор школы, зам. директора по УВР отвечающий за введение ФГОС ООО | Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов Заседаний рабочей группы |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей школы | В течение 2014-2015 учебного года | Зам. директора по УВР отвечающий за введение ФГОС ООО | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года (по плану) | Директор школы, зам. директора по УВР, Рабочая группа | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров, Технологические карты |
| 9 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы | Апрель-май 2015 г. | Зам. директора по Рабочая группа | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, заседания рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка и утверждение учебного плана на 2015-2016 учебный год | Май 2015г. | Зам. директора по УВР Рабочая группа | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся образовательного учреждения | Март 2015 г. | Зам. директора по УВР | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Март 2015г. | Зам. директора по УВР | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До августа 2015 г. | Зам. директора по УВР, Руководители МО | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 14 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения | Февраль 2015г. | Директор школы | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования | Май, сентябрь 2015 г. | Зам. директора по УВР отвечающий за введение ФГОС ООО | Диагностические материалы | План внутриш. контроля |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам | Директор школы, зам. директора по УВР |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения ФГОС основного общего образования | Январь 2015г.- сентябрь 2015 г | Директор школы |  | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году: | По плану | Директор школы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» |  | Директор школы зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования | В течение 2014-2015 учебного года | Директор школы, зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы конференций |
| 5. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Протоколы заседания ШМО |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение 2014-2015 учебного года | Директор школы | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Январь 2015 г. | Директор школы | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | До 01.09. 2015 г. | Зав. библиотекой | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение 2014-2015 учебного года | Зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение 2014-2015 учебного года | Зам. директора по УВР | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Январь 2015 г. | Директор школы, зам. директора по УВР | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе | В течение 2014-2015 учебного года | Зам. директора по УВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Июнь 2015 г. | Директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС ООО | В течение года | Администрация школы | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |

Приложение 3

к приказу №  3\2

по МКОУ Архангельской СОШ

от 23.01.2015 г.

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Зам.директора по УВР,руководитель рабочей группы | Май 2015г. |  | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Директор школы | Август 2015 г. |  | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | Директор школы, зам.директора по УВР, руководители ШМО, члены рабочей группы | Май 2015г. |  | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Директор школы | Февраль 2015г. |  | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | В течение 2014-2015учебного года |  | Изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Зам. директора по УВР классные руководители ШМО | По графику |  | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | По графику |  | Тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Директор школы | Август 2015г. |  | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Директор школы | Поэтапно |  | Постоянно |

Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 762